## Sheet1
Sprint ID | 2014-01 |  | Author | MK
Date | 2015-01-01 ~ 2015-01-15
Redmine
Story ID | Sub ID | Story/task | day in sprint | Author | Ticket | Detail | Detail-Req-ID | Requirement
2015-S01 |  | 통합로그인
| J1 | 통합로그인 안드로이드 앱 탑재 | 1 | JT |  | 구현된 통합 로그인 서비스 안드로이드 앱 탑재, 테스트 진행 | J11 | 통합로그인 앱 구현체
[7 empty] | J12 | 내부적인 구조변경 설계 방안 도출
2015-S02 |  | 통합로그인
| B1 | 통합로그인 안드로이드 앱 탑재 지원 | 1 | BJ |  | JT 개발시의 테스트 지원 | B11 | 테스트 환경 정보 지원
[7 empty] | B12 | 유저 관리기능 도출
| B2 | HappyTalk 마감 채팅 자료 Archive | 1 | BJ |  | HappyTalk ( 1주일 후 Archive 구현 ) | B21 | 마감자료 JSON Archive 구현 및 데이터 삭제 기능
[7 empty] | B22 | JSON - mongodb 구현, Save/Load
[7 empty] | B23 | 마감자료 Archive 매니저 구현
| B3 | 암호화 PGP 구현체 | 1 | BJ |  | Archive 형태 데이터 구현시의 PGP 암호화 체계 | B31 | Site 관리자 ( 2015-S03 )별 PGP Token 도출 기능
[7 empty] | B32 | PGP + Archive 구현체 탑재
[7 empty] | B33 | PGP 지원 API 체계 구현
| B4 | 서버사이드 로그인 체계 통일 | 1 | BJ |  | 배송정보 및 서버 사이드 구현체 | B41 | Site 관리자 ( 2015-S03 ) 지원 API 제공
[7 empty] | B42 | Site 관리자 ( 2015-S03 ) 지원 테스트
| B5 | HappyTalk Sprint #1 개선 진행 | 1 | BJ |  | 해피톡 개선 사항 HD와 논의후 일감 정의 | B51 | HD와 협의후 일감 내용 체크 ( 2015-01-07전 체크)
2015-S03 |  | 배송정보연동
| Y1 | Admin 구현 | 1 | YM |  | 롯데 정산 어플리케이션 구현 | Y11 | 롯데 배송정보 세부 구현
[7 empty] | Y12 | 일일 정산 환경 설계
| Y2 | 로그인 체계 통합로그인 체계 | 1~ | YM |  | 통합 로그인 체계 도입 | Y21 | 통합로그인, 서비스 체계 모델링
[7 empty] | Y22 | 통합로그인 체계 구현
| Y3 | DBtoDB 스키마 구현 | 1 | YM |  | 로젠, CJ 배송정보 연동 지원 서비스 | Y31 | KT Cloud 세팅 및 방화벽 구성
[7 empty] | Y32 | 각 택배사별 테스트 진행
[7 empty] | Y33 | 내부 API 구현 환경 구축
| Y4 | RestFul 지원 서비스 구현 | 1~ | YM |  | 현대택배 연동 지원 서비스 | Y41 | KT Cloud 세팅 및 방화벽 구성
[7 empty] | Y42 | Test Case 진행
[7 empty] | Y43 | 내부 API 구현 환경 구축
2015-S04 |  | 통합로그인 Back-office
| P1 | 통합로그인 Save/Load Service | 1~ | PI |  | 통합로그인 1차 서비스인 앱 정보 저장/복구 기능 | P11 | 서버 저장 복구 기능 MongoDB 구현
[7 empty] | P12 | 앱 사용가능 API 체계 구현
| P2 | ActiveUser 메모리 모델 설계 | (미) | PI |  | 메모리 모델 공통 클래스 구현 | P21 | 메모리 모델 구현
| P3 | 제품(쇼다데이터) 구현 모델 설계 | (미) | PI |  | Nas에 축적된 쇼다 분석 환경 구축 | P31 | 데이터 처리 구현 모델 설계
2015-S05 |  | 스토리보드
| H1 | 안드로이드 통합로그인 스토리 | 1 * | HD |  | 통합로그인 구현 스토리보드( 1/9 ) 이전 작업 | H11 | 통합로그인 스토리 보드 구현
| H2 | 해피톡 백오피스 화면 디자인 | 1 | HD |  | 해피톡 백오피스 화면 디자인 작업 | H21 | 해피톡 백오피스 화면 스토리 보드 구현
2015-S06 |  | 개발 가이드라인
| M1 | 표준 오류코드 | 1 | MK |  | 표준 오류코드 가이드라인 구성
| M2 | Git 전환 | 1 | MK |  | GitProject 세팅
| B6 | SVN to Git 전환 | 1 | BJ |  | SVN to Git
| Y5 | SVN to Git 전환 | 1 | YM |  | SVN to Git
| P4 | SVN to Git 전환 | 1 | PI |  | SVN to Git
| J2 | SVN to Git 전환 | 1 | JT |  | SVN to Git
| T1 | SVN to Git 전환 | 1 | T1 |  | SVN to Git